## 사용안내
굴착기 작업계획서·현장 체크리스트 | 굴착기 작업계획서·현장 체크리스트 | 굴착기 작업계획서·현장 체크리스트 | 굴착기 작업계획서·현장 체크리스트 | 굴착기 작업계획서·현장 체크리스트 | 굴착기 작업계획서·현장 체크리스트 | 굴착기 작업계획서·현장 체크리스트
차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다. | 차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다. | 차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다. | 차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다. | 차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다. | 차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다. | 차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다.
차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다. | 차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다. | 차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다. | 차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다. | 차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다. | 차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다. | 차량계 건설기계인 굴착기의 작업계획, 사전조사, 작업 전 점검과 개선조치를 한 파일에서 관리합니다. 법정 최소항목과 실무 권장항목을 구분했습니다.
순서 | 해야 할 일 | 필수 여부 | 담당 | 완료 | 관련 시트 | 주의사항
1 | 작업장소의 지형·지반상태와 굴러 떨어짐·지반 붕괴 위험을 사전조사 | 법정 |  |  | 작업계획서 | 조사결과를 기록·보존
2 | 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법을 작업계획서에 작성 | 법정 |  |  | 작업계획서 | 굴착 깊이와 무관하게 차량계 건설기계 사용 시 적용
3 | 굴착면 높이 2m 이상 여부를 판단하고 해당 시 굴착작업 계획을 추가 | 조건부 법정 |  |  | 작업계획서 | 제38조제1항제6호 및 별표 4 제6호 확인
4 | 작업계획 내용을 관계 근로자에게 알리고 전달 사실을 기록 | 법정 |  |  | 작업계획서 | TBM 서명만으로 계획 내용 전달을 대신한다고 단정하지 않음
5 | 작업 직전 후방카메라·안전띠·퀵커플러·지반·출입통제 등을 확인 | 법정+권장 |  |  | 작업 전 점검 | 해당 없는 항목은 해당없음과 사유 기록
6 | 부적합 항목을 개선조치로 넘기고 완료를 확인한 뒤 작업 시작 | 실무 권장 |  |  | 개선조치 | 중대한 위험이 남으면 작업을 시작하지 않음
중요: 이 파일은 법령이 정한 고정 서식이 아니라 현장 기록을 돕는 자체 제작 양식입니다. 사업장·공사 조건, 제조사 사용설명서, 위험성평가와 발주처 기준에 맞게 수정하세요. | 중요: 이 파일은 법령이 정한 고정 서식이 아니라 현장 기록을 돕는 자체 제작 양식입니다. 사업장·공사 조건, 제조사 사용설명서, 위험성평가와 발주처 기준에 맞게 수정하세요. | 중요: 이 파일은 법령이 정한 고정 서식이 아니라 현장 기록을 돕는 자체 제작 양식입니다. 사업장·공사 조건, 제조사 사용설명서, 위험성평가와 발주처 기준에 맞게 수정하세요. | 중요: 이 파일은 법령이 정한 고정 서식이 아니라 현장 기록을 돕는 자체 제작 양식입니다. 사업장·공사 조건, 제조사 사용설명서, 위험성평가와 발주처 기준에 맞게 수정하세요. | 중요: 이 파일은 법령이 정한 고정 서식이 아니라 현장 기록을 돕는 자체 제작 양식입니다. 사업장·공사 조건, 제조사 사용설명서, 위험성평가와 발주처 기준에 맞게 수정하세요. | 중요: 이 파일은 법령이 정한 고정 서식이 아니라 현장 기록을 돕는 자체 제작 양식입니다. 사업장·공사 조건, 제조사 사용설명서, 위험성평가와 발주처 기준에 맞게 수정하세요. | 중요: 이 파일은 법령이 정한 고정 서식이 아니라 현장 기록을 돕는 자체 제작 양식입니다. 사업장·공사 조건, 제조사 사용설명서, 위험성평가와 발주처 기준에 맞게 수정하세요.
현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04
현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04
현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04
현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04 | 현재 법령 기준 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] 고용노동부령 제450호(2025. 9. 1. 일부개정) 최종 확인일: 2026-09-04

## 작업계획서
굴착기 작업계획서 | 굴착기 작업계획서 | 굴착기 작업계획서 | 굴착기 작업계획서 | 굴착기 작업계획서 | 굴착기 작업계획서 | 굴착기 작업계획서 | 굴착기 작업계획서
법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다.
법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다. | 법정 최소항목은 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법입니다. 아래의 지반·매설물·역할·통제 항목은 해당 위험을 구체화하기 위한 실무 필드입니다.
1. 기본정보 | 1. 기본정보 | 1. 기본정보 | 1. 기본정보 | 1. 기본정보 | 1. 기본정보 | 1. 기본정보 | 1. 기본정보
관리번호 |  | 현장·사업장 |  | 작성일 |  | 작업일
공종·작업명 |  | 작업구역 |  | 계획 작성자 |  | 검토·승인
원청·수급인 |  | 운전원 |  | 유도자·신호자 |  | 관계 근로자
굴착면 높이 2m 이상 |  | 별도 굴착계획 반영 |  | 작업지휘자 배치 |  | 계획 전달일
2. 사전조사 — 법정 | 2. 사전조사 — 법정 | 2. 사전조사 — 법정 | 2. 사전조사 — 법정 | 2. 사전조사 — 법정 | 2. 사전조사 — 법정 | 2. 사전조사 — 법정 | 2. 사전조사 — 법정
조사항목 | 결과·수치 | 근거·사진번호 | 위험 | 예방대책 | 확인자 | 확인일 | 판정
작업장소 지형·경사·가장자리 |  |  | 굴러 떨어짐·전도 |  |  |  | 미확인
지반 지지력·다짐·침하·공동 |  |  | 지반 붕괴·침하 |  |  |  | 미확인
굴착면 균열·뜬돌·토질·기울기 |  |  | 토사 붕괴·낙석 |  |  |  | 미확인
용수·지하수·강우·동결 상태 |  |  | 연약화·침수 |  |  |  | 미확인
매설물·가스관·전력선 위치 |  |  | 파손·감전·폭발 |  |  |  | 미확인
인접 구조물·통행·혼재작업 |  |  | 충돌·낙하·협착 |  |  |  | 미확인
3. 굴착기 종류 및 성능 — 별표 4 필수 | 3. 굴착기 종류 및 성능 — 별표 4 필수 | 3. 굴착기 종류 및 성능 — 별표 4 필수 | 3. 굴착기 종류 및 성능 — 별표 4 필수 | 3. 굴착기 종류 및 성능 — 별표 4 필수 | 3. 굴착기 종류 및 성능 — 별표 4 필수 | 3. 굴착기 종류 및 성능 — 별표 4 필수 | 3. 굴착기 종류 및 성능 — 별표 4 필수
장비 종류 |  | 제조사·모델 |  | 장비번호 |  | 제원표 위치
장비중량 |  | 버킷 용량 |  | 최대 작업반경 |  | 정격 인양능력 표시
부착장치 |  | 퀵커플러 방식 |  | 후방 확인장치 |  | 좌석안전띠
4. 운행경로 — 별표 4 필수 | 4. 운행경로 — 별표 4 필수 | 4. 운행경로 — 별표 4 필수 | 4. 운행경로 — 별표 4 필수 | 4. 운행경로 — 별표 4 필수 | 4. 운행경로 — 별표 4 필수 | 4. 운행경로 — 별표 4 필수 | 4. 운행경로 — 별표 4 필수
진입·이탈 경로 |  | 노폭·회전반경 |  | 경사·단차 |  | 제한속도
굴착면·개구부 이격 |  | 토사 적치 위치 |  | 작업자 통로 |  | 교차지점
유도자 위치 |  | 대기·주차 위치 |  | 싣기·내리기 위치 |  | 램프 조건
경로 표시방법 |  | 출입통제 방법 |  | 신호방법 |  | 비상 대피경로
경로도·현장도면 | A32:H38에 직접 표시하거나 파일명·사진번호를 기록
[운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요.
[운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요.
[운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요.
[운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요.
[운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요.
[운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요.
[운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요. | [운행경로·작업구역 스케치] 굴착면, 가장자리, 매설물, 작업자 통로, 장비 이동방향, 회전반경, 유도자 위치와 출입통제선을 표시하세요.
5. 작업방법 — 별표 4 필수 | 5. 작업방법 — 별표 4 필수 | 5. 작업방법 — 별표 4 필수 | 5. 작업방법 — 별표 4 필수 | 5. 작업방법 — 별표 4 필수 | 5. 작업방법 — 별표 4 필수 | 5. 작업방법 — 별표 4 필수 | 5. 작업방법 — 별표 4 필수
순서 | 작업단계 | 장비 동작·방법 | 근로자 위치 | 위험요인 | 안전조치 | 담당 | 중지·변경 기준
1 | 작업 전 배치
2 | 장비 진입
3 | 굴착·파쇄
4 | 선회·상차
5 | 토사 정리
6 | 부착장치 교체
7 | 이동·주차
8 | 작업 종료
6. 관계 근로자 알림·변경관리 | 6. 관계 근로자 알림·변경관리 | 6. 관계 근로자 알림·변경관리 | 6. 관계 근로자 알림·변경관리 | 6. 관계 근로자 알림·변경관리 | 6. 관계 근로자 알림·변경관리 | 6. 관계 근로자 알림·변경관리 | 6. 관계 근로자 알림·변경관리
알린 내용 | 종류·성능 / 경로 / 방법 / 통제선 / 신호 / 중지기준
알림 방법 |  | 알림 일시 |  | 참석·수령 확인
재작성·재검토 조건 | 장비·부착장치·경로·지반·날씨·인원·혼재작업·매설물 조건 변경
특이사항

## 작업 전 점검
굴착기 작업 전 점검 | 굴착기 작업 전 점검 | 굴착기 작업 전 점검 | 굴착기 작업 전 점검 | 굴착기 작업 전 점검 | 굴착기 작업 전 점검 | 굴착기 작업 전 점검
미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다. | 미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다. | 미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다. | 미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다. | 미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다. | 미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다. | 미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다.
미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다. | 미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다. | 미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다. | 미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다. | 미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다. | 미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다. | 미확인·부적합 항목은 작업을 시작하기 전에 확인하거나 개선하세요. 조문에 직접 근거한 항목과 현장 운용을 위한 권장항목을 구분했습니다.
번호 | 구분 | 점검항목 | 결과 | 확인·근거 | 담당 | 조치 필요
1 | 법정 | 작업장소의 지형·지반상태를 조사했고 기록이 남아 있는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
2 | 법정 | 굴착기 종류·성능, 운행경로, 작업방법이 계획서에 적혀 있는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
3 | 법정 | 작업계획 내용을 관계 근로자에게 알렸는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
4 | 조건부 법정 | 굴착면 높이 2m 이상이면 별표 4 제6호 계획과 작업지휘자를 반영했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
5 | 법정 | 좌·우·후방 시야 확보 장치가 설치돼 있고 정상 작동하는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
6 | 법정 | 운전원이 좌석안전띠를 착용했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
7 | 법정 | 퀵커플러 사용 시 안전핀 등 잠금장치를 체결하고 확인했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
8 | 법정 | 전도·전락 우려 구간에 유도자를 배치하고 노폭·가장자리·지반을 확보했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
9 | 법정 | 장비와 근로자가 접촉할 수 있는 장소의 출입을 막거나 유도자를 배치했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
10 | 법정 | 후진 방향이 작업자 작업구역을 향하거나 내려갈 우려가 있으면 유도자를 배치했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
11 | 법정 | 굴착 위치 주변의 뜬돌·균열과 용수·지하수·동결 상태를 확인했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
12 | 법정 | 매설 가스관·전선 등이 손상될 위험이 있으면 기계굴착을 중지했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
13 | 법정 | 굴착기 운행경로와 토사 적재 장소의 출입방법을 정해 알렸는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
14 | 법정 | 위험 장소의 토사 낙하 우려에 맞는 낙하물 보호구조를 확인했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
15 | 법정 | 주용도 외 사용을 하지 않으며, 예외 적용 시 근로자 위험이 없음을 확인했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
16 | 법정 | 버킷·붐 아래 수리·점검 시 안전지주 또는 안전블록을 사용했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
17 | 조건부 법정 | 굴착기로 인양할 경우 인양용 구조·정격하중·해지장치 등 허용조건을 모두 충족하는가? | 해당없음
18 | 조건부 법정 | 인양 시 신호자를 지정하고 접촉 우려 구역을 통제하며 하중·지반 조건을 지키는가? | 해당없음
19 | 법정 | 트럭에 싣고 내릴 때 평탄·견고한 장소와 충분한 램프를 확보했는가? | 해당없음
20 | 권장 | 장비 일상점검표, 정비기록과 운전원 자격·교육을 확인했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
21 | 권장 | 작업 반경, 선회 반경과 작업자 통로가 물리적으로 구분되는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
22 | 권장 | 강우·강풍·시야 저하·지반 연약화 때 작업중지 기준이 명확한가? | 미확인 |  |  | 확인필요
23 | 권장 | 장비·부착장치·경로·작업방법이 바뀌면 계획서를 다시 검토하도록 했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
24 | 권장 | 비상연락, 대피경로와 사고 발생 시 장비 정지 절차를 공유했는가? | 미확인 |  |  | 확인필요
집계 | 부적합 | 0 | 미확인 | 21 | 확인일
결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다. | 결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다. | 결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다. | 결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다. | 결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다. | 결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다. | 결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다.
결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다. | 결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다. | 결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다. | 결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다. | 결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다. | 결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다. | 결과가 부적합이면 작업을 중지하고 개선조치 시트에서 완료를 확인하세요. 미확인은 추정으로 적합 처리하지 않습니다.

## 개선조치
부적합 개선조치 | 부적합 개선조치 | 부적합 개선조치 | 부적합 개선조치 | 부적합 개선조치 | 부적합 개선조치 | 부적합 개선조치 | 부적합 개선조치
작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다.
작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다. | 작업 전 점검의 부적합·미확인 항목을 책임자와 기한에 연결하고 완료 근거를 남깁니다.
조치번호 | 점검번호·위치 | 문제·위험 | 즉시조치 | 담당자 | 완료기한 | 완료일·근거 | 상태
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
요약 | 등록 | 0 | 완료 | 0 | 미완료 | 0

## 법적 기준
법적 기준과 적용 구분 | 법적 기준과 적용 구분 | 법적 기준과 적용 구분 | 법적 기준과 적용 구분 | 법적 기준과 적용 구분 | 법적 기준과 적용 구분
의무와 권장을 섞지 않도록 조문별로 적용조건과 이 양식의 대응 위치를 표시했습니다. 실제 적용은 최신 원문과 현장 조건을 다시 확인하세요. | 의무와 권장을 섞지 않도록 조문별로 적용조건과 이 양식의 대응 위치를 표시했습니다. 실제 적용은 최신 원문과 현장 조건을 다시 확인하세요. | 의무와 권장을 섞지 않도록 조문별로 적용조건과 이 양식의 대응 위치를 표시했습니다. 실제 적용은 최신 원문과 현장 조건을 다시 확인하세요. | 의무와 권장을 섞지 않도록 조문별로 적용조건과 이 양식의 대응 위치를 표시했습니다. 실제 적용은 최신 원문과 현장 조건을 다시 확인하세요. | 의무와 권장을 섞지 않도록 조문별로 적용조건과 이 양식의 대응 위치를 표시했습니다. 실제 적용은 최신 원문과 현장 조건을 다시 확인하세요. | 의무와 권장을 섞지 않도록 조문별로 적용조건과 이 양식의 대응 위치를 표시했습니다. 실제 적용은 최신 원문과 현장 조건을 다시 확인하세요.
의무와 권장을 섞지 않도록 조문별로 적용조건과 이 양식의 대응 위치를 표시했습니다. 실제 적용은 최신 원문과 현장 조건을 다시 확인하세요. | 의무와 권장을 섞지 않도록 조문별로 적용조건과 이 양식의 대응 위치를 표시했습니다. 실제 적용은 최신 원문과 현장 조건을 다시 확인하세요. | 의무와 권장을 섞지 않도록 조문별로 적용조건과 이 양식의 대응 위치를 표시했습니다. 실제 적용은 최신 원문과 현장 조건을 다시 확인하세요. | 의무와 권장을 섞지 않도록 조문별로 적용조건과 이 양식의 대응 위치를 표시했습니다. 실제 적용은 최신 원문과 현장 조건을 다시 확인하세요. | 의무와 권장을 섞지 않도록 조문별로 적용조건과 이 양식의 대응 위치를 표시했습니다. 실제 적용은 최신 원문과 현장 조건을 다시 확인하세요. | 의무와 권장을 섞지 않도록 조문별로 적용조건과 이 양식의 대응 위치를 표시했습니다. 실제 적용은 최신 원문과 현장 조건을 다시 확인하세요.
구분 | 근거 | 핵심 내용 | 적용조건 | 양식 반영 | 공식 URL
법정 | 제38조제1항제3호 | 차량계 건설기계 사용 전 사전조사·작업계획서를 작성하고 계획대로 작업 | 굴착기 사용 작업 | 계획서 전체 | https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건기준에관한규칙
법정 | 별표 4 제3호 | 사전조사: 지형·지반상태 / 계획서: 종류·성능, 운행경로, 작업방법 | 굴착기 사용 작업 | 사전조사·3~5절 | https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?gubun=&flSeq=164209671&bylClsCd=110201
법정 | 제38조제2항 | 작업계획서 내용을 관계 근로자에게 알림 | 굴착기 사용 작업 | 6절 | https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건기준에관한규칙
조건부 법정 | 제38조제1항제6호·별표 4 제6호 | 굴착면 높이 2m 이상이면 굴착방법·순서, 장비·인원, 매설물, 연락·신호, 지보공·계측, 작업지휘자 등을 계획 | 굴착면 높이 2m 이상 | 1절 판단·별도 계획 | https://www.law.go.kr/LSW/flDownload.do?gubun=&flSeq=164209671&bylClsCd=110201
조건부 법정 | 제39조 | 제38조제1항제6호 작업 등에 작업지휘자 지정 | 굴착면 높이 2m 이상 등 해당 작업 | 1절 | https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건기준에관한규칙
법정 | 제199조·제200조 | 전도·전락 및 근로자 접촉 위험 방지, 필요 시 유도자 배치 | 해당 위험이 있는 장소 | 운행경로·점검 | https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건기준에관한규칙
법정 | 제221조의2 | 후사경·후방카메라 등 시야 확보장치 설치 및 작업 전 확인 | 굴착기 사용 | 점검 5 | https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건기준에관한규칙
법정 | 제221조의3 | 운전자의 좌석안전띠 착용 | 굴착기 운전 | 점검 6 | https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건기준에관한규칙
법정 | 제221조의4 | 퀵커플러 버킷 등 부착 시 안전핀 등 잠금장치 체결·확인 | 부착장치 장착·교환 | 점검 7 | https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건기준에관한규칙
조건부 법정 | 제221조의5 | 굴착기 인양작업 허용조건, 신호자·접촉방지·지반·정격하중 준수 | 굴착기로 인양하는 경우 | 점검 17~18 | https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건기준에관한규칙
법정 | 제338조 | 굴착 전 뜬돌·균열, 함수·용수·동결 상태 조사 | 굴착작업 | 사전조사·점검 | https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건기준에관한규칙
법정 | 제342조·제344조 | 매설물 손상 위험 시 기계굴착 중지, 운행경로·토사 출입방법 고지, 필요 시 유도자 | 굴착기계 사용 | 사전조사·운행경로·점검 | https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건기준에관한규칙
실무 권장 | 자체 양식 | 승인란, 사진번호, 변경관리, 개선조치 추적 | 사업장 절차에 따라 조정 | 전체 | https://safetyzip.blog/
안내 | 고정 법정서식 없음 | 법령은 기록할 내용과 조치를 정하며 이 XLSX 모양 자체를 지정하지 않음 | 최신 원문 확인 | 사용안내 | https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건기준에관한규칙
법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04
법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04
법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04
법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04 | 법령 버전 산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2026. 3. 2.] [고용노동부령 제450호, 2025. 9. 1., 일부개정] 별표 4 <개정 2025. 9. 1.> 최종 확인일: 2026-09-04